## WBS
WBS(Work Breakdown Structure)
업무 | [6 empty] | 일정
[7 empty] | 7월 |  |  | 8월
파트 | 목록 | 세부 내용 | 시작일 | 완료 예정일 | 완료여부 | 담당자 | 29일 | 30일 | 31일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일
사업계획 |  | 웹페이지 제작 계획 |  |  |  | 공미희
서비스 분석 |  | 구현 서비스 분석/이해 및 사이트 구조 설계 |  |  |  | 공미희
화면 설계 |  | 실제 이용자가 이용하는 화면을 설계 디자이너, 퍼블리셔, 개발자가 내용을 보고 구현 작업할 수 있도록 화면 정의서 작성 | 2024.07.31. | 2024.07.31. | O | 공미희
기획 | [5 empty] | 공미희
| 요구사항 분석 |  |  |  |  | 공미희
| 업무 List Up |  |  |  |  | 공미희
| 자료 및 통계조사 |  |  |  |  | 공미희
| 벤치마킹 |  |  |  |  | 공미희
| 와이어프레임 작성 | 만들어질 화면에 대한 틀 작성
| 기능 명세서 작성 | 보이는 화면에 대한 기능들 작성 |  |  |  | 공미희
| 정책 정의서 장석 |  |  |  |  | 공미희
| 화면 정의서 >GNB 설계 |  |  |  |  | 공미희
| 화면 정의서 > |  |  |  |  | 공미희
| 화면 정의서 > |  |  |  |  | 공미희
| 화면 정의서 > |  |  |  |  | 공미희
| 기능 및 정책 정의서 작성 보완 |  |  |  |  | 공미희
디자인 |  | 기획자가 작성한 화면 정의서를 보며, 디자이너가 디자인하는 단계 |  |  |  | 공미희
| 메인 |  |  |  |  | 공미희
| 냉장고 안 |  |  |  |  | 공미희
퍼블리싱 |  | 기획자가 작업한 화면 정의서, 디자이너가 작업한 디자인 산출물로 퍼블리셔가 웹 전용 문서를 제작 |  |  |  | 공미희
| 메인 |  |  |  |  | 공미희
| 재료 보유 상태 |  |  |  |  | 공미희
| 레시피 |  |  |  |  | 공미희
개발 |  | 기획자가 작업한 화면 정의서, 퍼블리셔가 작업한 웹 전용 파일을 활용하여, 웹 개발자가 화면을 기획한 의도대로 동작할 수 있도록 개발 |  |  |  | 공미희
| 개발 환경 세팅 |  | 2024.07.29. | 2024.07.29. | O | 공미희
| 메인 | 메인 화면 개발 | 2024.07.30. | 2024.07.30. | O | 공미희
| 메뉴 | 메뉴 전환을 위한 탭 기능 개발 | 2024.07.30. | 2024.07.30. | O | 공미희
| 보유 중 | 메인 화면 / 카테고리(부재료/야채 및 과일/냉장/냉동) 개발 | 2024.07.29. | 2024.07.30. | O | 공미희
| 레시피 | 메인 화면 / 카테고리(주재료/레시피 생성) 개발 | 2024.07.29. | 2024.07.30. | O | 공미희
| 생성AI API 연동 | 생성AI API 연동 | 2024.07.30. | 2024.07.30. | O | 공미희
| 생성AI 호출 | 연동된 생성AI를 호출 | 2024.07.30. | 2024.07.30. | O | 공미희
| 생성AI 응답 | 연동된 생성AI를 호출시 응답 | 2024.07.30. | 2024.07.30. | O | 공미희
공미희
테스트 |  | 개발까지 완료된 사이트를 기획 의도와 같이 제작되었는지 확인 |  |  |  | 공미희
| 메인화면 |  | 2024.07.29. | 2024.07.31. | O | 공미희
| 보유 중 |  | 2024.07.29. | 2024.07.31. | O | 공미희
| 레시피 |  | 2024.07.29. | 2024.07.31. | O | 공미희
| 생성AI 프롬프트 |  | 2024.07.30. | 2024.08.02. |  | 공미희
| Desktop | Desktop화면에서 테스트 | 2024.07.29. | 2024.08.02. | O | 공미희
| Mobile | Mobile화면에서 테스트 | 2024.07.30. | 2024.08.02. | O | 공미희
| Pad | Pad화면에서 테스트 | 2024.07.31. | 2024.08.02. |  | 공미희
배포 |  | 제작된 웹사이트를 배포 | 2024.07.30. | 2024.08.04. |  | 공미희
| 웹페이지 배포 | 웹사이트 배포 |  |  |  | 공미희
https://blog.naver.com/heyarech07/223422267851
https://proto.io/

## 테스트 내용
WBS(Work Breakdown Structure)
업무 | [8 empty] | 일정
[9 empty] | 7월 |  |  | 8월
파트 | 카테고리 | 화면 | 컴포넌트 | 기획 및 동작 | 시작일 | 완료 예정일 | 완료여부 | 담당자 | 29일 | 30일 | 31일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일
테스트 | [7 empty] | 공미희
Desktop | 메인화면 | 메인 | 냉장고 문 | 클릭할 때 문이 열리거나 닫히는지 여부 | 2024.07.30. | 2024.07.30. | O | 공미희
|  |  | 이모지 | 이모지 작동 여부 | 2024.07.29. | 2024.07.31. | O | 공미희
| 보유 중 | 메인 | 메인 버튼 | "보유 중"화면일 경우 푸른 색 버튼 | 2024.07.29. | 2024.07.29. | O | 공미희
|  |  | 스크롤 | container를 넘어가는 경우 스크롤 | 2024.07.30. | 2024.07.30. | O | 공미희
|  | 부재료 | 아이템 입력 | 입력 시 아이템 생성 | 2024.07.29. | 2024.07.29. | O | 공미희
|  |  | 아이템 삭제 | 삭제버튼 클릭 시 아이템 삭제 | 2024.07.29. | 2024.07.29. | O | 공미희
|  | 야채 및 과일 | 아이템 입력 | 입력 시 아이템 생성 | 2024.07.29. | 2024.07.29. | O | 공미희
|  |  | 아이템 삭제 | 삭제버튼 클릭 시 아이템 삭제 | 2024.07.29. | 2024.07.29. | O | 공미희
|  | 냉장 | 아이템 입력 | 입력 시 아이템 생성 | 2024.07.29. | 2024.07.29. | O | 공미희
|  |  | 아이템 삭제 | 삭제버튼 클릭 시 아이템 삭제 | 2024.07.29. | 2024.07.29. | O | 공미희
|  | 냉동 | 아이템 입력 | 입력 시 아이템 생성 | 2024.07.29. | 2024.07.29. | O | 공미희
|  |  | 아이템 삭제 | 삭제버튼 클릭 시 아이템 삭제 | 2024.07.29. | 2024.07.29. | O | 공미희
| 레시피 | 메인 | 메인 버튼 | "레시피"화면일 경우 푸른 색 버튼 | 2024.07.29. | 2024.07.29. | O | 공미희
|  |  | 스크롤 | container를 넘어가는 경우 스크롤 | 2024.07.30. | 2024.07.30. | O | 공미희
|  | 주재료 | 아이템 입력 | 입력 시 아이템 생성 | 2024.07.29. | 2024.07.29. | O | 공미희
|  |  | 아이템 삭제 | 삭제버튼 클릭 시 아이템 삭제 | 2024.07.29. | 2024.07.29. | O | 공미희
|  | 레시피 생성 | 생성 버튼 | "레시피 생성"버튼을 클릭 시 생성 AI 호출 및 응답 여부 | 2024.07.30. | 2024.07.30. | O | 공미희
|  |  | 답변 중 | 생성 AI 호출 후 응답을 받는 동안 "답변 중" 표시 여부 | 2024.07.29. | 2024.07.30. | O | 공미희
| 생성AI 프롬프트 | AI 응답 | 재료 미입력 | 재료 명시 요청 여부 | 2024.07.30. | 2024.08.02. | O | 공미희
|  |  | 오타 등 | 재료 명시 요청 여부 | 2024.07.30. | 2024.08.02. | O | 공미희
|  |  | 정상 입력 | 재료 정상 입력 시 3가지 레시피 추천 여부 | 2024.07.30. | 2024.08.02. | O | 공미희
Mobile | 메인화면 | 메인 | 냉장고 문 | 클릭할 때 문이 열리거나 닫히는지 여부 | 2024.07.30. | 2024.07.30. | O | 공미희
|  |  | 이모지 | 이모지 작동 여부 | 2024.07.30. | 2024.07.30. | O | 공미희
| 보유 중 | 메인 | 메인 버튼 | "보유 중"화면일 경우 푸른 색 버튼 | 2024.07.30. | 2024.07.30. | O | 공미희
|  |  | 스크롤 | container를 넘어가는 경우 스크롤 | 2024.07.30. | 2024.07.30. | O | 공미희
|  | 부재료 | 아이템 입력 | 입력 시 아이템 생성 | 2024.07.30. | 2024.07.30. | O | 공미희
|  |  | 아이템 삭제 | 삭제버튼 클릭 시 아이템 삭제 | 2024.07.30. | 2024.07.30. | O | 공미희
|  | 야채 및 과일 | 아이템 입력 | 입력 시 아이템 생성 | 2024.07.30. | 2024.07.30. | O | 공미희
|  |  | 아이템 삭제 | 삭제버튼 클릭 시 아이템 삭제 | 2024.07.30. | 2024.07.30. | O | 공미희
|  | 냉장 | 아이템 입력 | 입력 시 아이템 생성 | 2024.07.30. | 2024.07.30. | O | 공미희
|  |  | 아이템 삭제 | 삭제버튼 클릭 시 아이템 삭제 | 2024.07.30. | 2024.07.30. | O | 공미희
|  | 냉동 | 아이템 입력 | 입력 시 아이템 생성 | 2024.07.30. | 2024.07.30. | O | 공미희
|  |  | 아이템 삭제 | 삭제버튼 클릭 시 아이템 삭제 | 2024.07.30. | 2024.07.30. | O | 공미희
| 레시피 | 메인 | 메인 버튼 | "레시피"화면일 경우 푸른 색 버튼 | 2024.07.30. | 2024.07.30. | O | 공미희
|  |  | 스크롤 | container를 넘어가는 경우 스크롤 | 2024.07.30. | 2024.07.30. | O | 공미희
|  | 주재료 | 아이템 입력 | 입력 시 아이템 생성 | 2024.07.30. | 2024.07.30. | O | 공미희
|  |  | 아이템 삭제 | 삭제버튼 클릭 시 아이템 삭제 | 2024.07.30. | 2024.07.30. | O | 공미희
|  | 레시피 생성 | 생성 버튼 | "레시피 생성"버튼을 클릭 시 생성 AI 호출 및 응답 여부 | 2024.07.30. | 2024.07.30. | O | 공미희
|  |  | 답변 중 | 생성 AI 호출 후 응답을 받는 동안 "답변 중" 표시 여부 | 2024.07.30. | 2024.07.30. | O | 공미희
| 생성AI 프롬프트 | AI 응답 | 재료 미입력 | 재료 명시 요청 여부 | 2024.07.30. | 2024.08.02. | O | 공미희
|  |  | 오타 등 | 재료 명시 요청 여부 | 2024.07.30. | 2024.08.02. | O | 공미희
|  |  | 정상 입력 | 재료 정상 입력 시 3가지 레시피 추천 여부 | 2024.07.30. | 2024.08.02. | O | 공미희
Pad | 메인화면 | 메인 | 냉장고 문 | 클릭할 때 문이 열리거나 닫히는지 여부 | 2024.07.31. | 2024.07.31. | O | 공미희
|  |  | 이모지 | 이모지 작동 여부 | 2024.07.31. | 2024.07.31. | O | 공미희
| 보유 중 | 메인 | 메인 버튼 | "보유 중"화면일 경우 푸른 색 버튼 | 2024.07.31. | 2024.07.31. | O | 공미희
|  |  | 스크롤 | container를 넘어가는 경우 스크롤 | 2024.07.31. | 2024.07.31. | O | 공미희
|  | 부재료 | 아이템 입력 | 입력 시 아이템 생성 | 2024.07.31. | 2024.07.31. | O | 공미희
|  |  | 아이템 삭제 | 삭제버튼 클릭 시 아이템 삭제 | 2024.07.31. | 2024.07.31. | O | 공미희
|  | 야채 및 과일 | 아이템 입력 | 입력 시 아이템 생성 | 2024.07.31. | 2024.07.31. | O | 공미희
|  |  | 아이템 삭제 | 삭제버튼 클릭 시 아이템 삭제 | 2024.07.31. | 2024.07.31. | O | 공미희
|  | 냉장 | 아이템 입력 | 입력 시 아이템 생성 | 2024.07.31. | 2024.07.31. | O | 공미희
|  |  | 아이템 삭제 | 삭제버튼 클릭 시 아이템 삭제 | 2024.07.31. | 2024.07.31. | O | 공미희
|  | 냉동 | 아이템 입력 | 입력 시 아이템 생성 | 2024.07.31. | 2024.07.31. | O | 공미희
|  |  | 아이템 삭제 | 삭제버튼 클릭 시 아이템 삭제 | 2024.07.31. | 2024.07.31. | O | 공미희
| 레시피 | 메인 | 메인 버튼 | "레시피"화면일 경우 푸른 색 버튼 | 2024.07.31. | 2024.07.31. | O | 공미희
|  |  | 스크롤 | container를 넘어가는 경우 스크롤 | 2024.07.31. | 2024.07.31. | O | 공미희
|  | 주재료 | 아이템 입력 | 입력 시 아이템 생성 | 2024.07.31. | 2024.07.31. | O | 공미희
|  |  | 아이템 삭제 | 삭제버튼 클릭 시 아이템 삭제 | 2024.07.31. | 2024.07.31. | O | 공미희
|  | 레시피 생성 | 생성 버튼 | "레시피 생성"버튼을 클릭 시 생성 AI 호출 및 응답 여부 | 2024.07.31. | 2024.07.31. | O | 공미희
|  |  | 답변 중 | 생성 AI 호출 후 응답을 받는 동안 "답변 중" 표시 여부 | 2024.07.31. | 2024.07.31. | O | 공미희
| 생성AI 프롬프트 | AI 응답 | 재료 미입력 | 재료 명시 요청 여부 | 2024.07.31. | 2024.08.02. | O | 공미희
|  |  | 오타 등 | 재료 명시 요청 여부 | 2024.07.31. | 2024.08.02. | O | 공미희
|  |  | 정상 입력 | 재료 정상 입력 시 3가지 레시피 추천 여부 | 2024.07.31. | 2024.08.02. | O | 공미희